Мероприятия Плана работы СЦК «Туризм»

Движения Worldskills Россия в Республике Карелия, запланированные к проведению в сентябре 2020 г.

| Срок проведения | Мероприятие | Отметка о выполнении | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие материально-технической базы СЦК |  |  |  |
| Сентябрь 2020 г. | Подготовка материальной базы СЦК к проведению чемпионата Worldskills, приведение ее в соответствие с инфраструктурными листами чемпионатов | Выполнено частично | В кабинете №12, являющемся учебной мастерской по специальности «Туризм», были организованы 5 командных рабочих мест, соответствующих требованиям чемпионатов Worldskills. Закуплены 5 офисных рабочих столов, 10 ноутбуков, 10 компьютерных кресел, 6 флип-чартов, 2 МФУ, акустическая система. Для полного соответствия требованиям инфраструктурных листов закуплен и в ближайшее время должен быть установлен телевизор. |
| Сентябрь 2020 г. | Оценка возможности проведения мероприятий в рамках чемпионата Worldskills в Республике Карелия по компетенции Туризм в 2020 г. в дистанционном формате (в случае необходимости). Корректировка инфраструктурных листов. Составление списков необходимого оборудования и заявок на приобретение | Выполнено | На данный момент необходимость проведения чемпионата в дистанционном формате отсутствует. |
| Подготовка и проведение чемпионата Worldskills в Республике Карелия в 2020 г. |  |  |  |
| Сентябрь 2020 г. | Поиск и привлечение социальных партнеров для проведения чемпионата Worldskills в Республике Карелия в 2020 г., заключение договоров | Выполнено | С партнерами ООО «Охотничье хозяйство «Черные камни» и ООО «Валаамский паломник» заключены соглашения, представители организаций приглашены к участию в Чемпионате в качестве независимых экспертов |
| Сентябрь 2020 г. | Проведение в профессиональных образовательных организациях внутренних отборочных мероприятий для определения состава участников чемпионата Worldskills в Республике Карелия в 2020 г. | Выполнено | В ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» проведены отборочные соревнования, определены составы 5 команд, которые будут принимать участие в чемпионате. Другие профессиональные образовательные учреждения Республики участие в соревнованиях по компетенции не принимают |
| Сентябрь-октябрь 2020 г. | Разработка и утверждение документации, необходимой для проведения чемпионата Worldskills Республики Карелия на базе СЦК | Выполнено частично | Проекты документации находятся в разработке, будут готовы и отправлены на согласование менеджеру компетенции до 2 октября |
| Сентябрь-октябрь 2020 г. | Подготовка участников к чемпионату Worldskills Республики Карелия | Выполнено частично | Произведен отбор участников. В соответствии с рекомендациями РКЦ по Республике Карелия подготовка участников начинается с 1 октября |
| Распространение деятельности движения Worldskills в Республике Карелия |  |  |  |
| Сентябрь 2020 г. | Разработка и утверждение программы обучения лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции (Ворлдскиллс Экспресс), а также иной необходимой документации | Выполнено | Без изменений утверждены программы, разработанные Союзом WorldSkills Россия. Идет набор обучающихся в группы |

Руководитель СЦК «Туризм» ___________________ Н.А. Исаева