Мероприятия Плана работы СЦК «Туризм»

Движения Worldskills Россия в Республике Карелия, запланированные к проведению в октябре 2020 г.

| Срок проведения | Мероприятие | Отметка о выполнении | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь-октябрь 2020 г. | Разработка и утверждение документации, необходимой для проведения чемпионата Worldskills Республики Карелия на базе СЦК | выполнено | Документация готова, согласована с менеджером компетенции, главным экспертом |
| Октябрь 2020 г. | Формирование списков участников, экспертов и экспертов-компатриотов для проведения чемпионата Worldskills Республики Карелия, внесение информации в систему CIS | выполнено | Всего в чемпионате примет участие 10 обучающихся 211 гр. специальности 43.02.10 Туризм, 3 независимых эксперта, 7 преподавателей колледжа |
| Октябрь 2020 г. | Разработка и утверждение конкурсного задания для проведения чемпионата Worldskills Республики Карелия на базе СЦК | выполнено | Конкурсное задание готово, согласовано с менеджером компетенции |
| Сентябрь-октябрь 2020 г. | Подготовка участников к чемпионату Worldskills Республики Карелия | выполнено | Подготовка идет в соответствии с графиком |
| Октябрь-ноябрь 2020 г. | Отображение значимой информации о подготовке и проведении чемпионата Worldskills Республики Карелия по компетенции Туризм в СМИ, на официальном сайте колледжа, сайте СПО РК, сайте МО РК | В процессе выполнения | Информация размещается на сайте Сортавальского колледжа |
| Октябрь 2020 г. | Подготовка документации и конкурсного задания к проведению республиканского этапа конкурса профессионального мастерства по специальности «Туризм» с использованием элементов заданий и системы оценивания, применяемых при проведении чемпионатов Worldskills | Выполнено частично | Положение находится в разработке. Конкурсное задание будет составлено на основе заданий демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia по компетенции «Туризм» |
| Октябрь-декабрь 2020 г. | Отбор и подготовка участников к проведению республиканского этапа конкурса профессионального мастерства по специальности «Туризм» | В процессе выполнения | Первые отборочные мероприятия проведены, окончательные списки участников будут определены после завершения чемпионата Worldskills в Республике Карелия |
| До конца 2020 г. | Проведение программы обучения лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции (Ворлдскиллс Экспресс), в т.ч. сдача ими демонстрационного экзамена | В процессе выполнения | Составлен график обучения по программе, дата начала – 16 ноября 2020 г. Списки обучающихся уточняются. |

Руководитель СЦК «Туризм» 			Н.А. Исаева