Мероприятия Плана работы СЦК «Туризм»

Движения Worldskills Россия в Республике Карелия, запланированные к проведению в ноябре 2020 г.

| Срок проведения | Мероприятие | Отметка о выполнении | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Ноябрь 2020 г. | Проведение чемпионата Worldskills Республики Карелия по компетенции Туризм на базе СЦК | выполнено | Чемпионат прошел без существенных замечаний. Определен победитель и 3 призеров. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Республики, которая примет участие в отборочных соревнованиях за право участия в Нацфинале |
| Ноябрь 2020 г. | Формирование отчетной итоговой документации по проведению чемпионата | выполнено | Необходимая документация сформирована, подписана и направлена РКЦ Республики |
| Ноябрь 2020 г. | Получение отзывов от менеджера компетенции и экспертов об уровне проведения чемпионата и подготовки участников, получение практических рекомендаций для усовершенствования работы СЦК | выполнено | Существенных замечаний по проведению чемпионата менеджера компетенции и экспертов не поступило. Практические рекомендации по дальнейшей работе и подготовке участников получены и будут реализованы в дальнейшей деятельности |
| Октябрь-ноябрь 2020 г. | Отображение значимой информации о подготовке и проведении чемпионата Worldskills Республики Карелия по компетенции Туризм в СМИ, на официальном сайте колледжа, сайте СПО РК, сайте МО РК | выполнено | Отчет о подготовке и проведении чемпионата публиковался на сайте колледжа, газете «Вести Приладожья», сайте РКЦ Республики, в социальных сетях |
| Октябрь-декабрь 2020 г. | Отбор и подготовка участников к проведению республиканского этапа конкурса профессионального мастерства по специальности «Туризм» | не выполнено | Конкурс профессионального мастерства отложен в связи с эпидемиологической ситуацией, сроки проведения пока не установлены |
| Ноябрь 2020 г. | Формирование группы экспертов для проведения республиканского этапа конкурса профессионального мастерства по специальности «Туризм» | не выполнено | Конкурс профессионального мастерства отложен в связи с эпидемиологической ситуацией, сроки проведения пока не установлены |
| Ноябрь-декабрь 2020 г. | Отображение значимой информации о подготовке и проведении республиканского этапа конкурса профессионального мастерства по специальности «Туризм» в СМИ, на официальном сайте колледжа, сайте СПО РК, сайте МО РК | не выполнено | Конкурс профессионального мастерства отложен в связи с эпидемиологической ситуацией, сроки проведения пока не установлены |
| До конца 2020 г. | Проведение программы обучения лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции (Ворлдскиллс Экспресс), в т.ч. сдача ими демонстрационного экзамена | В процессе | Группа находится в процессе обучения, дата начала программы - 16 ноября. Демонстрационный экзамен с учетом требований WorldSkills запланирован на 17-18 декабря 2020 г. |

|  | Руководитель СЦК «Туризм» |  | Н.А. Исаева |
| --- | --- | --- | --- |