Мероприятия Плана работы СЦК «Туризм»

Движения Worldskills Россия в Республике Карелия, запланированные к проведению в декабре 2020 г.

| Срок проведения | Мероприятие | Отметка о выполнении | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Декабрь 2020 г. | Проведение республиканского этапа конкурса профессионального мастерства по специальности «Туризм» | не выполнено | Конкурс профессионального мастерства отложен в связи с эпидемиологической ситуацией, сроки проведения пока не установлены |
| Декабрь 2020 г. | Получение отзывов от экспертов об уровне проведения конкурса и подготовки участников, получение практических рекомендаций для усовершенствования работы СЦК | не выполнено | Конкурс профессионального мастерства отложен в связи с эпидемиологической ситуацией, сроки проведения пока не установлены |
| Ноябрь-декабрь 2020 г. | Отображение значимой информации о подготовке и проведении республиканского этапа конкурса профессионального мастерства по специальности «Туризм» в СМИ, на официальном сайте колледжа, сайте СПО РК, сайте МО РК | не выполнено | Конкурс профессионального мастерства отложен в связи с эпидемиологической ситуацией, сроки проведения пока не установлены |
| Декабрь 2020 г. | Подведение итогов конкурсных соревнований, прошедших в ноябре-декабре 2020 г. Корректировка плана работы СЦК в соответствии с полученной обратной связью от представителей союза Worldskills и экспертного сообщества | выполнено частично | Получена обратная связь по итогам проведенного республиканского чемпионата WorldSkills, рекомендации будут учтены в ходе дальнейшей работы |
| Декабрь 2020 г. | ## Разработка методики подготовки победителей республиканского чемпионата Worldskills к отборочным соревнованиям для участия в чемпионате России по компетенции | выполнено | План подготовки участников к отборочным соревнованиям составлен, его реализация затруднена в связи с дистанционным обучением |
| До конца 2020 г. | Проведение программы обучения лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции (Ворлдскиллс Экспресс), в т.ч. сдача ими демонстрационного экзамена | выполнено | Группа закончила обучение, 13 учащихся успешно сдали демонстрационный экзамен |

|  | Руководитель СЦК «Туризм» |  | Н.А. Исаева |
| --- | --- | --- | --- |