Приложение

к Приказу от ____________ № _________

«Дорожная карта»

внедрения системы наставничества в ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Документы | Срок/Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-й этап Подготовка условий для запуска программы наставничества |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка программы наставничества ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» | Куратор программы наставничества Ответственные – кураторы за внедрение ролевых моделей наставничества | Приказ о внедрении целевой модели наставничества | Август 2020 |
| 1.1 | - информирование преподавательского состава, обучающихся и родительского сообщества о подготовке программы (проведение педагогического совета, студенческой конференции, классных часов, родительского собрания); - сбор предварительных запросов обучающихся, преподавателей, молодых специалистов; - определение заинтересованных в наставничестве аудиторий: обучающиеся, выпускники, преподаватели, работодатели и др.; - определение цели, задач, форм наставничества, ожидаемых результатов; - проведение административных совещаний по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества; - формирование банка программ по формам наставничества; - обеспечение нормативно-правового оформления программы наставничества; - создание организационных условий для осуществления программы наставничества; - разработка модели взаимодействия партнеров в осуществлении наставнической деятельности; - создание проектного офиса для координации работ концентрации ресурсов: кабинет, человек, бюджет; - разработка страницы проектного офиса Целевой модели наставничества (ЦМН) на сайте ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»; - разработка модели сетевого или иного взаимодействия партнеров в осуществлении наставнической деятельности |  | Положение о наставничестве | Август 2020 |
|  |  |  | «Дорожная карта» внедрения системы наставничества | Август 2020 |
|  |  |  | Целевая модель наставничества | Первая декада сентября 2020 |
|  |  |  | Программа наставничества в Колледже: ролевые модели выбранных форм наставничества, цель, задачи в разрезе моделей, календарный план мероприятий | Сентябрь 2020 |
|  |  |  | Заключение партнерских соглашений | Август – сентябрь 2020 |
|  |  |  | Оформление страницы проектного офиса Целевой модели наставничества (ЦМН) на сайте ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» | Сентябрь 2020 |
|  |  |  | Включение мероприятий программы наставничества в годовой план ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» с формированием ежемесячных планов работы | Август 2020 В течение учебного года |
| 2-й этап Формирование базы наставничества |  |  |  |  |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Куратор программы наставничества |  |  |
| 2.1 | - информирование родителей, преподавателей, мастеров производственного обучения, обучающихся о возможностях и целях программы; - организация сбора данных о наставляемых по доступным каналам (родители, классные руководители, преподаватели, профориентационный тесты); - организация сбора запросов наставляемых; - проведение уточняющего анализа потребностей в обучении наставляемых (анкетный опрос, интервью, наблюдения, и др.) для анализа потребностей в развитии наставляемых; - популяризация программ наставничества (хакатоны, форумы, конкурсы, бизнес-игры, квесты и пр.) | Ответственные – кураторы за внедрение ролевых моделей наставничества | Перечень лиц, желающих иметь наставника | Первая декада сентября 2020 |
|  |  |  | Анкеты для анализа потребности в развитии наставляемых |  |
|  |  |  | Согласие родителей (законных представителей) на анализ потребностей в развитии и иные процедуры (при необходимости) несовершеннолетних наставляемых |  |
|  |  |  | Сбор согласий на обработку персональных данных от участников наставнической программы |  |
|  |  |  | Памятка для наставляемых |  |
|  |  |  | Учетная база наставляемых по установленной форме |  |
|  |  |  | Отчет по результатам анализа потребностей в развитии наставляемых |  |
| 2.2 | Формирование базы наставников |  |  |  |
|  | - проведение мероприятий для информирования и вовлечения потенциальных наставников, во взаимодействии с целевыми аудиториями на профильных мероприятиях; Определение мер поощрения наставников | Ответственные – кураторы за внедрение ролевых моделей наставничества | Анкеты-опросы «Чем я могу быть полезен в качестве наставника?» | Сентябрь 2020 |
|  |  |  | Заполнение портфолио наставников |  |
|  |  |  | Реестр наставников по установленной форме |  |
|  |  |  | Письма-обращения к работодателям |  |
|  |  |  | Справки об отсутствии судимости, медицинские справки для партнеров |  |
|  |  |  | Положение об оплате труда |  |
|  |  |  | Оценочные листы |  |
| 3-й этап Отбор / выдвижение и обучение наставников |  |  |  |  |
| 3.1 | Отбор / выдвижение и обучение наставников | Куратор программы наставничества | Приказ об утверждении реестра наставников | Сентябрь 2020 |
|  | - проведение отбора/выдвижения наставников в соответствии с Положением о наставничестве и утверждение реестра наставников; - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности (памятки, график встреч, формы документов и пр.); - проведение АПО наставников и разработка программ обучения наставников; - поиск ресурсов для организации обучения; - организация «Школы наставников» и проведение обучения | Ответственные – кураторы за внедрение ролевых моделей наставничества | Анкеты для анализа потребности в развитии наставников | Октябрь 2020 |
|  |  |  | Приказ об организации «Школы наставников» |  |
|  |  |  | План работы «Школы наставников» |  |
|  |  |  | Памятки для наставников |  |
|  |  |  | Отчеты по итогам АПО наставников | В течение учебного года |
| 4 этап Формирование наставнических пар / групп |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование наставнических пар / групп | Куратор программы наставничества |  |  |
|  | - организация групповых встреч для формирования пар или групп (с использованием различных форматов); - организация пробной рабочей встречи и встречи-планирования наставников и наставляемых, выбор форматов взаимодействия для каждой пары или группы; - обеспечение психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости); - продолжение поиска наставников; - организация работы «Школы наставников»; - организация работы «Школы начинающего преподавателя»; - ресурсное обеспечение организации наставничества через социальных партнеров, гранты, т.п.) | Ответственные – кураторы за внедрение ролевых моделей наставничества | Приказ об утверждении наставнических пар/групп (в ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»; в организациях-работодателях) | Сентябрь 2020 |
|  |  |  | Программа наставничества на 2020-2021 учебный год |  |
|  |  |  | Программа обучения наставников |  |
|  |  |  | Планы индивидуального развития наставляемых (в том числе – индивидуальные траектории обучения) | Октябрь 2020 |
|  |  |  | Памятки для наставляемых |  |
|  |  |  | Пакет методических материалов для наставников |  |
| 5-й этап Организация и осуществление работы наставнических пар / групп |  |  |  |  |
| 5 | Осуществление работы наставнических пар / групп | Куратор программы наставничества |  |  |
| 5.1 | - проведение обучающих, экспертно-консультационных и иных мероприятий наставников; - организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых; - организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Ответственные – кураторы за внедрение ролевых моделей наставничества | Анкета обратной связи для промежуточной оценки | Октябрь 2020 – июнь 2021 |
| 6-й этап Подведение итогов наставничества |  |  |  |  |
| 6 | - организация «обратной связи» с наставниками, наставляемыми и кураторами (проведение итогового анкетирования, рефлексии); - подведение итогов мониторинга эффективности реализации программы; - организация итоговой встречи наставников и наставляемых для обсуждения результатов мониторинга эффективности; - организация и проведение итогового мероприятия («Monitory fest») для представления результатов наставничества, чествования лучших наставников и популяризации лучших кейсов (с приглашением представителей бизнес-сообщества, образовательных организаций-партнеров, исполнительно-распорядительных органов, выпускников и др.); - формирование базы успешных практик (кейсов); - формирование долгосрочной базы наставников, в том числе из успешно завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли; - популяризация лучших практик и примеров наставничества через медиа, участников, партнеров; - определение мер поощрения наставников, добившихся положительных результатов в области наставничества | Куратор программы наставничества Ответственные – кураторы за внедрение ролевых моделей наставничества Наставники | Анкеты удовлетворенности наставников и наставляемых организацией программы наставничества | Июнь 2021 |
|  |  |  | Отчет по итогам наставнической программы (включая отчеты наставников и куратора) |  |
|  |  |  | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности |  |
|  |  |  | Благодарственные письма партнерам |  |

Куратор по внедрению целевой модели наставничества					__________________ Н.Б. Крылова

Куратор по внедрению целевой модели наставничества					__________________ В.З. Егорова